建筑工程管理与实务（2011年真题）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
　　1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（　）。
　　A.截面尺寸　　B.混凝土强度等级　　C.配箍率　　D.弯起钢筋含量

2.建筑物高度相同，面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（　）。
　　A.正方形　　B.长方形　　C.圆形　　D.L型

3.关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（　）。
　　A.凝结硬化快　　　　　　B.硬化时体积微膨胀 
　　C.硬化后空隙率高　　　　D.防火性能差

4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（　）的抗压强度和抗折强度来判定。
　　A.3d和7d　　　　　B.3d和28d
　　C.7d和14d　　　　 D.7d和28d

5.水准测量中，A点为后视点，B点为前视点。A点高程为HA，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程为（　）。
　　A.HA-a+b　　B.HA+a-b　　C.a+b–HA　　D.a-b–HA

6.最适合泵送的混凝土坍落度是（　）。
　　A.20mm　　　　B.50mm
　　C.80mm　　　　D.100mm

7.立面铺贴防水卷材时应采用（　）。
　　A.空铺法　　　B.点粘法
　　C.条粘法　　　D.满粘法

8.根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是（　）。
　　A.人造木板门复验氨的含量　　　　B.外墙塑料窗复验抗风压性能
　　C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能　　D.外墙金属窗复验空气渗透性能

9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（　）。
　　A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱
　　B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通
　　C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接
　　D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层

10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做（　）坎台。
　　A.混凝土　　　　B.普通透水砖
　　C.多孔砖　　　　D.混凝土小型空心砌块

11.脚手架定期检查的主要项目不包括（　）。
　　A.杆件的设置和连接是否符合要求　　　B.立杆的沉降和垂直度
　　C.地基是否有积水、底座是否松动　　　D.安装的红色警示灯

12.关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（　）。
　　A.外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用
　　B.外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆
　　C.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门
　　D.七级大风天气时，在项目经理监督下使用外用电梯

13.无需办理动火证的作业是（　）。 
　　A.登高焊、割作业　　　　B.密闭容器内动火作业
　　C.现场食堂用火作业　　　D.比较密封的地下室动火作业

14.施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府（　）部门签署排放许可协议，申领许可证。
　　A.城管　　　　B.市政管理
　　C.环卫　　　　D.卫生管理

15.关于施工现场临时用水管理的说法。正确的是（　）。
　　A.高度超过24m的建筑工程严禁消防竖管兼做施工用水管线
　　B.施工降水不可用于临时用水
　　C.自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm
　　D.消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路

16.下列选项中，《民用建筑节能条例》未作出规定的是（　）节能。
　　A.新建建筑　　　　B.既有建筑
　　C.建材研制　　　　D.建筑用能系统运行

17.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），在满足项目管理实施规划要求的前提下承包方的项目管理实施规划可以用（　）代替。
　　A.质量计划　　　　　　B.安全生产责任制
　　C.文明施工方案　　　　D.劳动力，材料和机具计划

18.下列选项中，属于分部工程的是（　）。
　　A.砖砌体工程　　　　　B.土方开挖工程
　　C.建筑屋面工程　　　　D.防雷及接地工程

19.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），单位工程竣工验收应由（　）组织。
　　A.施工单位　　　　B.建设单位
　　C.监理单位　　　　D.设计单位

20.混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（　）。 
　　A.50%　　　　B.75%
　　C.90%　　　　D.100%

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
　　21.对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（　）。
　　A.结构形式　　　　　　B.环境类别
　　C.混凝土强度等级　　　D.混凝土保护层厚度
　　E.钢筋数量

22.地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有（　）。
　　A.基底已处理的部位　　　　B.持力层明显不均匀部位
　　C.有浅埋古井的部位　　　　D.浅部有软弱下卧层的部位
　　E.设计文件注明的部位

23.关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（　）。
　　A.控制混凝土入模温度　　　　　　B.增大水灰比，加大水泥用量
　　C.混凝土浇筑完毕，无需覆盖　　　D.掺入适量微膨胀剂
　　E.观测混凝土温度变化，以便采取措施

24.高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（　）。
　　A.喷（抛）丸法　　　　B.砂轮打磨法
　　C.酸洗法　　　　　　　D.碱洗法
　　E.汽油擦拭法

25.在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（　）划分阶段进行检查
　　A.地基基础　　　　　B.主体结构
　　C.二次结构　　　　　D.装饰装修
　　E.竣工交付

26.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号），不得作为专家论证会专家组成员的有（　）。
　　A.建设单位项目负责人　　　　　B.总监理工程师
　　C.项目设计技术负责人　　　　　D.项目专职安全生产管理人员
　　E.与项目无关的某大学相关专业教授

27.影响施工现场平面布置的因素有（　）。
　　A.不同施工阶段　　　　B.周边环境变化
　　C.行业协会文件　　　　D.建设单位指令
　　E.当地政府部门的要求

28.可以使用36V照明用电的施工现场有（　）。
　　A.特别潮湿场所　　　　　B.灯具离地面高度2.5m场所
　　C.高温场所　　　　　　　D.有导电灰尘场所
　　E.锅炉或金属容器内

29.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）关于承包人职责的说法正确的有（　）。
　　A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审
　　B.提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承担因此发生的费用
　　C.有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道
　　D.确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工
　　E.分包人之间的交叉配合与承包人无关

30.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354），进入施工现场的装修材料必须进进行检查的项目有（　）。
　　A.合格证书　　　　　B.防火性能型式检验报告
　　C.应用范围　　　　　D.燃烧性能或耐火受限
　　E.应用数量

三、案例分析题解析（共4题，每题20分） 
　　【案例一】

背景：
　　某广场地下车库工程，建设面积18000㎡建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。
　　工程实施过程中发生了下列事件：
　　事件1：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表。
　　流水施工参数表

| 施工过程 流水节拍（天） 施工段 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 12 | 18 | 25 | 12 |
| Ⅱ | 12 | 20 | 25 | 13 |
| Ⅲ | 19 | 18 | 20 | 15 |
| Ⅳ | 13 | 22 | 22 | 14 |

事件2：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架），编制了模板（架）
　　工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
　　事件3：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
　　工程清理，恢复费用18万元；
　　施工机械设备重新购置和修理费用29万元；
　　人员伤亡善后费用62万元；
　　工期顺延6天；
　　问题：
　　1.事件1中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？

2.事件1中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期要求？

3.事件2中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。

4.事件3中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。

【案例二】

背景：
　　某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
　　事件1：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
　　事件2：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
　　事件3：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。
　　事件4：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
　　问题：

1. 事件1中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任？

2.事件2中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？

3.事件3中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。

4.写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。

5.事件4中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

【案例三】

背景：

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
　　事件1：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
　　事件2：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
　　事件3：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
　　事件4：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
　　问题：
　　1.事件1中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。

2.事件2中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？

3.事件3中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。

4.事件4中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？

【案例四】

背景：

某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下；（1）工程预付款为合同价的10%；（2）工程预付款扣回的时间及比例；自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月均匀扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%。竣工结算时一次性扣留；（4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量见下表。
　　每月完成的工作量表

| 月份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际完成工作量/万元 | 80 | 160 | 170 | 180 | 160 | 130 | 120 |

工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。
　　问题
　　1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？

2.7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？

3.工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元？本工程竣工结算时多少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位）

4.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？

建筑工程管理与实务（2011年真题）

参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 【答案】C
【解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点和配筋要求。在房屋建筑中，梁和板为典型的受弯构件。在一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。

2. 【答案】C
【解析】本题考查的是建筑物理环境技术要求。建筑物耗热量指标——体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所每围的体积V0的比值（面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积）。建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。

3. 【答案】D
【解析】本题考查的是无机胶凝材料的性能及应用。建筑石膏的的技术性质：凝结硬化快；硬化时体积微膨胀；硬化后孔隙率高；防火性能好；耐水性和抗冻性差。

4. 【答案】B
【解析】本题考查的是无机胶凝材料的性能及应用。国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

5. 【答案】B
【解析】本题考查的是施工测量的内容和方法。地面上点的高程HB=HA+a-b。

6. 【答案】D
【解析】本题考查的是混凝土结构的施工技术。泵送混凝土具有输送能力大、效率高、连续作业、节省人力等优点，其坍落度不低于100mm。

7. 【答案】D
【解析】本题考查的是屋面及室内防水工程施工技术要求。立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用满粘法，并宜减少短边搭接。

8. 【答案】A
【解析】本题考查的是门窗工程施工技术要求。门窗工程应进行复验的材料及其性能指标有：人造木板的甲醛含量；建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

9. 【答案】D
【解析】本题考查的是。镀膜层一般导电性能都不好，因此在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层。

10. 【答案】A
【解析】本题考查的是砌体结构工程施工质量控制。用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土砍台等，其高度不小于200mm。厕浴间和有防水要求的房间，所有墙底部200mm高度内均应浇筑混凝土坎台。

11. 【答案】D
【解析】本题考查的是脚手架安全控制。
　　脚手架定期检查的主要项目包括：
　　（1）杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求。
　　（2）地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空。
　　（3）扣件螺栓是否有松动。
　　（4）高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求。
　　（5）架体的安全防护措施是否符合要求。
　　（6）是否有超载使用的现象等。

12. 【答案】B
【解析】本题考查的是垂直运输机械安全控制。选项A应为“外用电梯安装完毕经验收合格，必须取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用”。选项C应为“外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常闭型防护门”。选项D应为“外用电梯在大雨、大雾和六级及六级以上大风天气时，应停止使用”。

13. 【答案】C
【解析】本题考查的是施工现场防火要求。凡属于一到三级的动火，均需办理相应的动火证。选项A、B、D分别属于一、二级动火，而食堂用火属于常规用火，不属于在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，不够三级动火作业标准，不需办理动火证。

14. 【答案】B
【解析】本题考查的是现场环境保护要求。施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议、申领《临时排水许可证》。

15. 【答案】A
【解析】本题考查的是临时用电、用水管理规定。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水。

16. 【答案】C
【解析】本题考查的是民用建筑节能的法规。《民用建筑节能条例》分别对新建建筑节能、既有建筑节能、建筑用能系统运行节能及违反条例的法律责任作出规定。

17. 【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程中项目管理、职业健康安全管理和环境管理的规定。承包人的项目管理实施规划可以用施工组织设计或质量计划代替，但应能够满足项目管理实施规划的要求。

18. 【答案】C
【解析】本题考查的是建筑工程施工质量验收和组织的规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），分部工程的划分应按下列原则确定：分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定；当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干分部工程。其中建筑工程分部工程包括地基基础工程，主体结构，建筑装饰装修工程，建筑屋面， 建筑给水、排水及采暖，建筑电气，智能建筑，通风与空调，电梯，建筑燃气；室外工程分部工程包括室外建筑环境室外安装。选项A、B属于分项工程，D选项属于子分部工程。

19. 【答案】B
【解析】本题考查的是建筑工程施工质量验收和组织的规定。单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。

20. 【答案】D
【解析】本题考查的是《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定。设计无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定。

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2，≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | — | ≥100 |

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21. 【答案】BCD
【解析】本题考查的是混凝土的技术性能和应用。混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。在不同环境中，混凝土的劣化与损伤速度是不一样的；对于一类、二类和三类环境中，设计使用年限为50年的结构混凝土，其最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量应符合按照耐久性要求的有关规定；混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。

22. 【答案】BCDE
【解析】本题考查的是基坑验槽及局部不良地基的处理方法。地基验槽时，遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：
　　（1）持力层明显不均匀；
　　（2）浅部有软弱下卧层；
　　（3）有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；
　　（4）勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

23. 【答案】AD
【解析】本题考查的是混凝土基础与桩基施工技术要求。大体积混凝土裂缝的控制做法有：
　　（1）优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。
　　（2）在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。
　　（3）降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当设计无要求时，控制在25℃以内）。如降低拌合水温度（拌合水中加冰屑或用地下水）；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。
　　（4）及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
　　（5）可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。
　　（6）在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力。
　　（7）设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。
　　（8）大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

24. 【答案】ABC
【解析】本题考查的是钢结构工程施工质量控制。高强度螺栓连接，必须对构件摩擦面进行加工处理。处理后的摩擦系数应符合设计要求，方法有喷砂、喷（抛）丸、酸洗、砂轮打磨，打磨方向应与构件受力方向垂直。

25. 【答案】ABD
【解析】本题考查的是单位工程施工组织设计的管理。单位工程的施工组织设计在实施过程中应进行检查。过程检查可按照工程施工阶段进行。通常划分为地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段。

26. 【答案】ABCD
【解析】本题考查的是危险性较大工程的专项施工方案。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。专家论证会的人员由专家组成员及建设单位、监理单位、施工单位勘察、设计单位的相关人员参加。
　　专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

27. 【答案】AE
【解析】本题考查的是施工平面布置图。施工总平面布置应符合下列要求：
　　（1）根据项目总体施工部署，绘制现场不同阶段（期）的总平面布置图；
　　（2）施工总平面布置图的绘制应符合国家相关标准要求并附必要说明。

28. 【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工用电安全控制。隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。

29. 【答案】AD
【解析】本题考查的是专业分包合同的应用。根据建设部、国家工商行政管理局公布推行的《建设工程施工专业分包合同》示范文本（GF-2003-0213），承包人的工作包括：
　　（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
　　（2）按合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
　　（3）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
　　（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
　　（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
　　（6）双方在本合同专用条款内约定的其他工作。

30. 【答案】ABD
【解析】本题考查的是《建筑内部装修防火施工及验收规范》中的防火施工和验收的规定。进入施工现场的装修材料应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检

验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。

三、案例分析题解析（共4题，每题20分）

（一）【参考答案】

1.

| A专业队 | 12 | 12+12 | 12+12+19 | 12+12+19+13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B专业队 | 0 | 18 | 18+20 | 18+20+18 | 18+20+18+22 |
| （错位相减） | 12 | 6 | 5 | 0 | -78 |
| Kab=12（天） |  |  |  |  |  |
| B专业队 | 18 | 18+20 | 18+20+18 | 18+20+18+22 | 0 |
| C专业队 | 0 | 25 | 25+25 | 25+25+20 | 25+25+20+22 |
| （错位相减） | 18 | 13 | 6 | 8 | -92 |
| Kbc=18（天） |  |  |  |  |  |
| C专业队 | 25 | 25+25 | 25+25+20 | 25+25+20+22 | 0 |
| D专业队 | 0 | 12 | 12+13 | 12+13+15 | 12+13+15+14 |
| （错位相减） | 25 | 38 | 45 | 52 | -54 |
| Kcd=52（天） |  |  |  |  |  |

2.T =Kab+Kbc+kcd+td1+td2+td3+td4
　　　　=12+18+52+12+13+15+14
　　　　=136（天）
　　T< 140天，满足合同工期要求。
　　3.事件二中，工程专项施工方案仅经过施工项目负责人批准后就开始实施不妥，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督亦不妥。该工程专项施工方案不需专家论证，但应经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施，并且由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。
　　4. 工程清理，恢复费用18万元；索赔成立。理由：不可抗力，工程所需清理，修复费用，由发包人承担：
　　施工机械设备重新购置和修理费用29万元；索赔不成立。理由：不可抗力，承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担：
　　人员伤亡善后费用62万元；索赔不成立。理由：不可抗力，发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用：
　　工期顺延6天；索赔成立。理由：不可抗力，延误的工期相应顺延。

（二）【参考答案】

1.建设单位责任：按约定的内容提供钢筋，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在钢筋到货前24h，以书面形式通知承包人；支付保管费；承担未通知承包人清点前发生的丢失损坏责任；承担供应的钢筋与一览表不符的有关责任；承担钢筋的检验或试验费用。
　　承包单位责任：承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿；钢筋使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。 
　　2.单位工程施工过程中，当其施工条件、总体施工部署，重大设计变更等主要施工方法发生变化时，项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对单位工程施工组织设计进行修改和补充报送原审核人员审核，原审核人审批后形成《施工组织设计修改记录表》，并进行相关交底。

3.不合理。每幢楼装修施工按施工工艺分成若干个施工过程，每个过程组成一个专业队；每幢楼施工平面划分成一个施工段；竖向划分为3个施工层，组织流水施工。

4.（1）铲去空鼓部分抹灰
　　（2）对基层重新处理（界面剂）
　　（3）分层抹灰
　　（4）养护

5. 竣工验收日期应是2010年9月18日。

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
　　当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
　　（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
　　（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
　　（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
　　（三）【参考答案】

1.不合理。理由如下：
　　《中华人民共和国建筑法》
　　第二十四条　提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
　　建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
　　2. 交叉作业安全控制要点：
　　（1）交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。
　　（2）在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物砸人。模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m.
　　（3）结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。

3.不妥之一：隔墙面板横向铺设不妥。
　　正确做法：隔墙面板竖向铺设长边落在竖向龙骨上。
　　不妥之二：（板）两侧对称，分层由下至上逐步安装。
　　正确做法：应先安装好一侧面板，再安装另一侧面板。
　　不妥之三：填充隔声防火材料随面板安装逐层跟进。
　　正确做法：将一侧面板全部安装好后，将填充材料填充，再封闭另一侧面板。
　　不妥之四：（螺钉）先固定四边，后固定中部。
　　正确做法：（螺钉）先固定中间，后固定四周。
　　不妥之五：钉眼用石膏腻子磨平
　　正确做法：钉眼应进行防锈处理后再用腻子抹平。
　　4.再次检测时，抽捡数量应增加1倍，并应包含同类房型房间及原不合格房间。所以抽检数量应不少于10%，并不少于6间；房间总数少于6间时，应全数检测。环境污染物浓度现场检测点应距离内墙面不少于0.5m、距楼地面高度0.8～1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

（四）【参考答案】

1.工程预付款1000×10%=100万，预付款扣回100÷2=50万/月；
　　起扣点1000×60%=600万；

五月累计工程款：100+80+160+170=510万；

六月累计工程款：510+180=690万＞600万，所以工程预付款从6月份起扣。
　　2.

七月份应支付工程款：160-50=110万；

八月份应支付工程款：130万；

截止8月末累计支付工程款：80+160+170+180+160+130=880万。

3.结算之前累计支付工程款=1000×90%=900（万元）
　　竣工结算=1000+5-1=1004（万元）

保修金=

注：按现行规范没有合适的条款规定：奖罚款能否做为计算保修金的基数，只能在双方的合同条款中约定，但案例背景没有给出相关条款，所以此处答案有争议，一是计算基数中应包括奖罚款，二是不包括。
　　4.建设工程价款结算暂行办法 财建[2004]369号第十四条
　　工程竣工结算公式
　　分为
　　（1）单位工程竣工结算
　　（2）单项工程竣工结算
　　（3）建设项目竣工总结算
　　本工程属于单位工程竣工结算